附件：人文学院2016年度学科建设任务

一、简述

1、队伍建设：社会学一级学科继续引进人才，大力扩充青年教师体量，推动社会学、社会工作、社会心理学等3个二级学科队伍的建设；其他学科以更积极的态度在国内外搜寻、挖掘优秀学者，取得人才引进的零突破，同时做好新讲师和新副教授的招聘工作；各个学科保证完成学科规划的队伍建设年度指标。

2、人才培养：新建5门通识类核心课，上线5门MOOC课程；完善本科大类培养方案，做好首届文科实验班的专业分流；探索大文科学生实践教学环节的新模式新方法；继续提高研究生“985”、“211”学校的生源比例，提高研究生科研水平和发表质量，出国培养比例增加50%。

3、科学研究：继续抓好申报国家级课题工作，特别是重大、重点课题，申报成功率提高20%；英文期刊论文和中文权威期刊论文的发表量提高30%，高水平著作出版增加30%；加强科研管理数据系统的建设，方便教师查询和学院管理。

4、国际交流：总结经验、有效扩大“中国文化硕士班”留学生的招生数量，稳步提高质量；其他学科留学生招生增加20%；举办1-2个国际学术研讨会；做好与华盛顿大学社会工作双学位的首轮招生、选送工作。

5、传播学院：加大人才引进力度，全年计划新进全职教师8人，校外导师10人；进一步凝炼专业特色和学科方向，探索跨专业、跨学科、跨学院人才培养、科学研究新路径；完成实习实践基地建设，力争申请成功一个示范基地；申请网络舆情与社会治理社科普及基地；理顺传播学系和新闻学院的工作关系。

二、2016年度学科建设指标（分学科/系级单位）

社会学系（检查落实责任人：陈皆明、张顺）

- 队伍建设：增加长江学者1-2人，青拔人才教授/副教授1-2人，55%的40岁以下青年教师完成出国进修一年，新讲师/新副教授扩充5人。

- 人才培养：增设国家级公开课1门，省级精品课1门，校外实践基地1个，高质量教材1部，青年教师参加校级教学竞赛2人。

- 科学研究：增加国家社科重大/重点项目1项，国家社科一般项目2项，省部级人文社科项目3项，发表学术专著5部，SCI/SSCI/AHCI论文5篇，中文权威期刊论文10篇。

- 国际交流：召开国际学术研讨会1次，国内学术研讨会1次，本/硕/博学生出国留学/深造（一年或以上）5人，招收外国留学生3人。

哲学系（检查落实责任人：李建群、张帆）

- 队伍建设：增加长江学者1人，青拔人才教授/副教授1人，55%的40岁以下青年教师完成出国进修一年，新讲师/新副教授扩充4人。

- 人才培养：增设国家级公开课1门，省级精品课1门，校外实践基地1个，高质量教材1部，青年教师参加校级教学竞赛2人。

- 科学研究：增加国家社科重大/重点项目1项，国家社科一般项目2项，省部级人文社科项目3项，发表学术专著7部，SCI/SSCI/AHCI论文2篇，中文权威期刊论文10篇。

- 国际交流：召开国际学术研讨会1次，国内学术研讨会3次，本/硕/博学生出国留学/深造（一年或以上）3人，招收外国留学生5人。

中文系（检查落实责任人：张蓉、刘彦彦）

- 队伍建设：增加长江学者1人，青拔人才教授/副教授1人，40岁以下青年教师2人出国进修一年，新讲师/新副教授扩充2人。

- 人才培养：增设国家级公开课1门，省级精品课1门，校外实践基地1个，高质量教材2部，青年教师参加校级教学竞赛2人。

- 科学研究：增加国家社科重大/重点项目1项，国家社科一般项目2项，省部级人文社科项目2项，发表学术专著5部，SCI/SSCI/AHCI论文1篇，中文权威期刊论文6篇。

- 国际交流：召开国内学术研讨会2次，本/硕/博学生出国留学/深造（一年或以上）2人，招收外国留学生（中国文化硕士班）比去年增加50%。

艺术系（检查落实责任人：张伏虎、薛卫真）

- 队伍建设：增加青拔人才教授/副教授1人，40岁以下青年教师1人出国进修一年，新讲师/新副教授扩充2-3人。

- 人才培养：增设国家级公开课1门，高质量教材8部，青年教师参加校级教学竞赛2人。

- 科学研究：增加国家社科一般项目1项，省部级人文社科项目2项，发表中英论文15篇，争取奖项1-3项。

- 国际交流：无指标。

书法系（检查落实责任人：薛养贤、杨晓萍）

- 队伍建设：新讲师/新副教授扩充1人。

- 人才培养：青年教师参加校级教学竞赛1人。

- 科学研究：增加国家社科一般项目1项，省部级人文社科项目1项，发表学术专著2部，中文权威期刊论文4-5篇。

- 国际交流：招收外国留学生1人。

音乐教育中心（检查落实责任人：马西平、方小笛）

- 队伍建设：增加青拔人才教授/副教授1人，50%的40岁以下青年教师出国进修一年，新讲师/新副教授扩充1-2人。

- 人才培养：增设国家级公开课1门，高质量教材3部。

- 科学研究：增加国家社科一般项目1项，省部级人文社科项目1项，发表学术专著1部，SCI/SSCI/AHCI论文2篇，中文权威期刊论文2篇，参加具有全国影响的音乐演出若干次。

- 国际化：无指标。

传播学系（由新闻传播学院单列，李明德院长负责）

三、2016年度学科建设指标一览表

|  | 指标 | 社会学 | 哲学 | 中文 | 艺术 | 书法 | 音教 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 队伍建设 | 长江学者 | 1-2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 青拔人才 | 1-2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 国外进修 | 累计达到55% | 累计到达55% | 2 | 1 |  | 累计到达50% |
|  | 教师扩充 | 5 | 4 | 2 | 2-3 | 1 | 1-2 |
| 人才培养 | MOOC课 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 精品课 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 校外实践基地 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 教材 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 3 |
|  | 教学竞赛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 科学研究 | 重大/重点 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 社科一般 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 省/部课题 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | 学术专著 | 5 | 7 | 5 |  | 2 | 1 |
|  | SSCI/AHCI | 5 | 2 | 1 |  |  | 2 |
|  | 权威期刊 | 10 | 10 | 6 | C刊15 | 4-5 | 2 |
|  | 奖项/参会 |  |  |  | 1-3 |  | 若干 |
| 国际交流 | 国际会议 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 国内会议 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
|  | 出国留学生 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |
|  | 招收留学生 | 3 | 5 | 增50% |  | 1 |  |

四、学院检查落实要点

- 学科建设责任人：边燕杰、李黎明。

- 常规工作责任人：队伍建设，张科；人才培养，本科杨建科，研究生李黎明，学生教育李重；科研和国际交流，杨琳；传播学科建设规划，李明德；总监督：马晓彬。

- 检查落实程序：李黎明副院长每三个月与各个系级单位责任人沟通推进，收集完成情况信息，提醒下一步工作任务。

- 检查落实总结：6月份召开中期总结会，12月份召开年度总结会，院系领导和相关责任人参加。